## Ark1
Tidsplan
Kunne ændre adgangskode
Kunne slette sig selv som bruger
Kunne ændre mailadresse
Kunne sende anbefalinger af film til mail (Avanc.)
Valg af favorit film genrer
Tilmelding til nyhedsbrev eller sms
Få aktuelle tilbud via WebApp’en når de er logget ind. (Avanc.)
Få aktuelle tilbud når de er ved biografen eller i nærheden af en samarbejdspartner(Avanc.)

## Ark2
Tidsplan
| Tid (min) | Lavet (min)
Kunne ændre adgangskode | 10 | 5
Kunne slette sig selv som bruger | 10 | 60
Kunne ændre mailadresse | 10 | 5
Valg af favorit film genrer | 60 | 60
Tilmelding til nyhedsbrev eller sms. | 10 | 5
Få aktuelle tilbud via WebApp’en når de er logget ind. (Avanc.) | 120 | 60
Yderligere tilbud bestemt af administrator | 60 | 30
Generel styling | 100 | 180
Forsiden.
Skal kunne vise 1 tilfældig film, med billede og overskrift, samt aktuel bedømmelse | 30 | 10
Standard: 1 tilbud | 60 | 30
Premium: Som standard men med andet tilbud. | 20 | 30
Filmliste.
Filmnavn, lille billede, antal stjerner | 20 | 20
Logget ind: Efter favorit genre, derefter rating | 60
Film beskrivelse.
Billede, Overskrift, Info, rating | 60 | 40
Mulighed for rating og skrive anmeldelse | 60 | 60
Bruger profil
Vise Brugernavn | 10 | 5
Mulighed for funktioner afhængig af rolle. | 60 | 100
Ændring af email | 5 | 5
Ændring af favorit genre | 5 | 100
Ændring af kodeord | 5 | 5
Tilmelding til nyhedsbrev | 5 | 5
Visning af aktuelt tilbud for pågældende bruger. | 30 | 30
Login
Formular til indtastning af email, kodeord. | 5 | 10
Oprettelse af bruger
Formular til oprettelse af ny bruger. | 5 | 5
Indtastning af email, kodeord, tilmelding nyhedsbrev, brugernavn | 20 | 20
Tilbudsliste
Mulighed for at se relevante tilbud i forhold til rolle | 30 | 30
Ikke logget på: Kunne se tilbudsteasers | 30 | 30
I alt (timer) | 15 | 15.6667
Administration (Backend)
Admin forside
Administrationspanel med oversigt over de funktioner man kan tilgå som administrator af sitet. HTML/CSS | 60 | 20
Bør også være mulig at benytte via mobil eller tablet. (Avanc.) | 30 | 10
Admin – brugere
Oprette, Redigere, Slette | 30 | 60
Rolle, Point (Avanc.), | 30 | 60
Admin – genrer
Oprette ny, redigere, slette | 30 | 30
Admin – film
Oprette, redigere, slette. | 30 | 60
Upload billeder i størrelser jf. layout forslag | 20 | 20
Redigere: anmeldelser (Avanc.), | 120 | 15
Avancerede funktioner. (Avanc.)
Optjening af point ved at være logget ind på sitet | 120 | 60
Vurdere filmene (Rating) og give dem 1-5 stjerner | 120 | 100
I alt (timer) | 9.8333 | 7.25
I alt (både front og backend) | 24.8333 | 22.9167