## Ark1
TIDSPLAN
| Planlagt tid | Brugt tid | Noter/funktioner
Forberedelse
Tidsplan | 1 | 1
Database | 1 | 0.75
Frontend
Masterpage | 2 | 0.7 | Navigation, til-/afmelding af nyhedsbrev, kontaktoplysninger
Default/Forside | 1.5 | 2 | 3 nyeste nyheder, afkortelse ved 180 tegn
Nyhedsarkiv | 1.5 | 0.2 | Liste af nyheder
Møbler | 4 | 2.3 | Avanceret søg af møbler og søgeresultater
Møbel | 1.5 | 3 | Fuld visning af enkelt møbel og slider
Kontakt | 1 | 1.5 | Åbningstider, kontaktformular der sender mail
CSS | 5 | 8.5 | Alle frontend sider
Backend |  |  | Logintjek på alle sider
Masterpage | 2 | 2.5 | Navigation
Default/Login | 2 | 1 | Login og valg af hvad der skal administreres
Produkter | 4 | 0.6 | Fuld CRUD og tilgang til billeder
Møbelserier | 0.5 | 0.1 | Fuld CRUD
Designere | 0.5 | 0.5 | Fuld CRUD
Billeder | 3 | 3 | Fuld CRUD
Brugere | 2 | 2 | Fuld CRUD
Nyheder | 2 | 1 | Fuld CRUD
Oplysninger | 0.5 | 0.65 | UPDATE (INSERT hvis ikke allerede indsat) af åbningstider og kontaktoplysninger
Nyhedsbrevsliste | 0.2 | 0.1 | SELECT af nyhedsbrevsliste
CSS | 3 | 4 | Alle backend sider
I alt | 38.2 | 35.4