## Ark1
Tidsplan | Tid forventet | Brugt tid
i lektioner
Planlægning
Opgave læsning og forståelse | 1 | 0.9
Lave tidsplan | 1 | 1.2
Wireframes | 1.5 | 1.5
Designforslag | 3 | 3
Sitemap | 1 | 0.6
ER-diagram | 2 | 2
I alt (tidsfrist 14 lektioner) | 9.5 | 9.2
Produktion: Fase 1
Pre-produktion
Tekst- og billedesamling | 1 | 1
Frontend
HTML, CSS og evt. JavaScript | 10 | 6
Databaseopsætning
Forside tekst og billeder | 0.3 | 0.2
Instruktører m. navn, beskrivelse og billede | 0.3 | 0.05
Stilarter m. navn, beskrivelse og evt. billede | 0.3 | 0.05
Brugere m. administrator og instruktører (som admin) | 0.3 | 0.05
Medarbejder backend
CRUD på instruktører | 1 | 1.4
CRUD på stilarter | 1 | 1.6
Update på forside | 0.5 | 3
I alt (34 lektioner) | 14.7 | 13.35
Produktion: Fase 2
Databaseopsætning
Aldersgrupper m. navn og beskrivelse | 0.3 | 0.1
Niveauer m. navn og beskrivelse | 0.3 | 0.1
Hold m. pris og inner join af stilart, aldersgruppe, niveau og instruktør | 0.5 | 0.1
Frontend
Tilføj hold (inner join osv) | 5 | 2
Backend
CRUD på hold | 3 | 1.5
CRUD på niveauer | 2 | 1
CRUD på aldersgrupper | 2 | 1
Sorteringsfunktion på table | N/A | 5
I alt (34 lektioner) | 13.1 | 10.8
Produktion: Fase 3
Databaseopsætning
Kunder og hold - mangetilmange | 2 | 0.1
Roller | 2 | 0.1
Kunder m. fornavn, efternavn, adresse, email, postnummer, by, tlf (optional) | 2 | 0.2
Frontend
Tilmelding formular | 1 | 2
Ved logget på, tilmeldingsknap ved hold | 1 | 1
Kunde holdoversigt | 3 | 2.5
Kunde holdafmeldelse | 3 | 0.2
Backend til kunder
Kundeprofiler med update | 2 | 2
Medarbejder backend
CRUD på kunder | 1 | 2
Kunder på hold | N/A | 0.5
COUNT på tilmeldte på hold | 2 | 1.5
Fjerne tilmeldte fra hold | 4 | 1
Updater login | 4 | 0.5
I alt (28 lektioner) | 27 | 13.6