## Ark1
Opgave | Forventet tid | Brugt tid
Forberedning
Tidsplan | 60 | 120
Database
produkter: id, navn, pris, lager_min, lager_max, lagerstand, popularitet, beskrivelse, jordtype, dyrkningstid, vare nummer, fk_kategori_id, admin | 15 | 15
dyrkningstider: id, navn | 5 | 5
jordtyper: id, navn | 5 | 5
billeder: id, fk_produkt_id, sti | 5 | 5
kategorier: id, navn | 5 | 5
ordrer: id, datetime, fk_kunde_id, fk_status_id | 5 | 5
status: id, navn | 5 | 5
ordre_linjer: id, fk_ordre_id, fk_produkt_id, ordre_linje_antal, ordre_linje_pris | 5 | 5
brugere: id, navn, email, by, postnummer, adresse, kodeord, rolle | 5 | 5
kontaktoplysninger: id, adresse, postnummer, by, telefon, email | 5 | 5
åbningstider: id, dag, tid, rækkefølge | 5 | 5
forside: tekst, billede | 5 | 5
Funktionsliste
Sessionbeskyttelse på adminsider | 30 | 30
Validering og fejlbeskeder | 120 | 60
Highlight af menupunkter når aktive | 60 | 60
Undermenu under kategorier | 60 | 30
Indkøbskurv | 60 | 40
Login med brugerroller | 60 | 30
Udsolgt mærkat på udsolgt produkt | 20 | 30
Kontaktform sender til email | 30 | 10
Populære produkter øverst | 40 | 30
Space efter 2 bogstaver (telefonnr) | 30 | 30
Sponsor links/billede | 30 | 10
HTML og CSS/Frontend
Navbar: Forside Butikken (kategori undermenuer) Kontakt | 20 | 20
Opsætning af elementer og design | 180 | 220
Sider
Default (forside) | 30 | 45
Butikken (produktoversigt) Default er første kategori Vælg af anden kategori viser dens produkter | 30 | 120
Kontakt | 20 | 45
Kasse | 30 | 40
Opret | 20 | 40
Admin/Kategorier | 20 | 30
Admin/Dyrkningstider_Jordtyper | 20 | 40
Admin/Sponsorer | 20 | 40
Admin/Oplysninger | 20 | 20
Admin/Ordrer | 20 | 30
Admin/Konti | 20 | 20
Admin/Brugere | 20 | 50
CRUDs
produkter: opret, ret, slet, upload billede (med skalering), vis lagerstand | 120 | 90
kategorier: opret, ret, slet | 45 | 20
brugere: ret konti | 20 | 20
ordrer: ret status, vis alle ordrer | 60 | 40
kontaktoplysninger: opret, ret | 20 | 10
åbningstider: opret, ret | 20 | 10
sponsorer: opret, ret, slet | 20 | 30
jordtype/dyrkningstid | 30 | 30
I alt | 1475 | 1560
I alt i timer | 24.5833 | 26