## Ark1
TIDSPLAN
| Planlagt tid | Brugt tid | Noter/funktioner
Forberedelse
Tidsplan | 1 | 0.5
Database | 1 | 1.35
Frontend
Masterpage med aside | 3 | 2 | Navigation, logo, banner, login (med roller), footer, menupunkter alt efter rolle, aside med lister over top 5 point/formularer (opret/kontakt), åbningstider og tilbud
Default/Forside | 1 | 1 | Velkomsttekst, første nyeste nyhed
Bliv medlem | 2 | 0.4 | Bliv medlem-tekst
Priser | 2 | 1 | Priser, viser tilbud hvis der er tilbud, udregner tilbudspris, viser normalpris
Aktiviteter | 1 | 0.75 | Visning af alle aktiviteter med tekst og billede
Kontakt | 1 | 0.75 | Visning af kontaktoplysninger
Min side | 3 | 2 | Medlem side til tilmelding af hold. Viser en liste af hold hvor der kan tilmeldes.
Point | 2 | 1.5 | Instruktør side til pointgivning/fjerning til medlemmer på deres hold
CSS | 5 | 5 | Alle frontend sider
Backend
Masterpage | 2 | 0.1 | Navigation
Default | 0.5 | 0.2 | Valg af hvad der skal administreres
Admin/instruktører | 2 | 1.2 | Fuld CRUD, rettelse af roller, administratorer skal kun kunne slettes hvis en findes i forvejen
Medlemmer | 2 | 1 | Fuld CRUD, rettelse af point for enkelte medlem
Aktiviteter/OpretAktiviteter | 0.5 | 1.5 | Fuld CRUD med billedehåndtering
Hold | 0.5 | 3 | Fuld CRUD, link til tilmeldte på enkelte hold
Tilmeldte | 1 | 1.3 | Fjernelse af medlemmer på hold, ændrelse af point for medlemmer på det hold
Priser | 1 | 1.5 | Fuld CRUD, visning af tilbudspris hvis findes
Oplysninger | 1 | 1 | UPDATE af åbningstider, kontaktoplysninger, footer og regler
CSS | 1 | 1 | Alle backend sider
I alt | 33.5 | 28.05